## Hoja 1
Nombre | Detalles | Duración | Día/Horario | Responsable | Estado
Reunión | Análisis de propuestas; Diseño de bocetos; Distribución de tareas; | Etapa 1: 1 hora 30 minutos | Etapa 1: Domingo 18:00 horas | Equipo entero | Completada
Desarrollo de página principal | Codificación del background y del title en el index | 30 minutos | Domingo 20:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Diseño de botones del menu | Codificación de los botones "opciones" y "comenzar" del menu en el index | 2 horas 30 minutos | Lunes 11:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Investigación | Investigación de la historia del juego Brick Breaker | 20 minutos | Lunes | Mamaní Edith | Completada
Reunión | Distribución de tares; Estimación de tiempos; | Etapa 2: 30 minutos | Etapa 2: Lunes 20:00 horas | Equipo entero | Completada
Análisis y Desarrollo | Introducción | Etapa 1: 20 minutos | Lunes 21:30 horas | Farias Lautaro | Completada
Análisis y Desarrollo | Análisis del proyecto | Etapa 1: 30 minutos | Etapa 1: Lunes 22:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Análisis y Desarrollo | Diseño de wireframes | Etapa 1: 30 minutos | Etapa 1: Lunes 22:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Codificacion del pasaje de menu a opciones | Etapa 1: 10 minutos | Etapa 1: Martes 14:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Codificacion de estructura contenedora de las opciones y retroceso al menu | Etapa 2: 1 h 50 minutos | Etapa 2: Martes 15:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Codificacion de las opciones (sonido e idioma) | Etapa 3: 40 minutos | Etapa 3: Martes 18:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de la sección de carga | Codificación del efecto de carga, el contenedor de advertencia y la función de desaparición después de un lapso de tiempo | Etapa 1: 1 hora 20 minutos | Etapa 1: Martes 20:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Busqueda de audio para su implementacion en la seccion de opciones | Etapa 3: 1 hora | Etapa 3: Martes 23:00 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Codificacion del cambio de audio (on/off) | Etapa 3: 4 horas | Etapa 3: Miercoles 12:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo de la sección de carga | Codificación de efecto de desaparición | Etapa 2: 15 minutos | Etapa 2: Miercoles 13:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo de la sección de juego | Codificación del background y del efecto de aparición | Etapa 1: 20 minutos | Etapa 1: Miercoles 13:30 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo de seccion de opciones | Codificacion del cambio de idioma y traduccion | Etapa 3: 3 horas | Etapa 3: Miercoles 16:00 horas | Mamaní Edith | Completada
Documentación | Segmentación de las funciones del menu y las opciones | Etapa 1: 20 minutos | Etapa 1: Jueves 13:10 horas | Farias Lautaro | Completada
Reunión | División de Tareas | Etapa 3: 30 minutos | Etapa 3: Jueves 13:50 horas | Equipo entero | Completada
Desarrollo del juego | Movimiento de la plataforma; | Etapa 1: 40 minutos | Etapa 3: Jueves 16:00 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo del juego | Movimiento de la pelota; Colision con los limites del background; | Etapa 1: 1:30 horas | Sabado 13:30 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Colision de la pelota con la plataforma; | Etapa 2: 40 minutos | Sabado 16:20 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Codificación de los ladrillos; Funcion de generar una linea de ladrillos cada cierto tiempo; | Etapa 3: 6 horas | ??? | Mamaní Edith | Completada
Diseño de sprites | Diseño de la pelota; | Etapa 1: 20 minutos | ??? | Mamaní Edith | Completada
DIseño de sprites | Diseño de la plataforma; | Etapa 1: 20 minutos | ??? | Mamaní Edith | Completada
Diseño de sprites | Diseño de los ladrillos; | Etapa 3: 20 minutos | ??? | Mamaní Edith | Completada
Análisis y Desarrollo | Análisis de la etapa de juego | Etapa 2: 30 minutos | Domingo 13:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Colisión de la pelota con los bloques | Etapa 3: 40 minutos | Domingo 17:30 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Finalización del juego; Codificación del pop up de "Juego Terminado" | Etapa 4: 40 minutos | Domingo 21:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Diseño de sprites | Diseño de ladrillo quebrado; | Etapa 4: 20 minutos | Lunes: 19:00 horas | Mamaní Edith | Completada
Desarrollo del juego | Añadido de ladrillo mas resistente; | Etapa 5: 10 minutos | Lunes 19:10 horas | Farias Lautaro | Completada
Análisis y Desarrollo | Diseño de wireframes | Etapa 2: 30 minutos | Lunes 20:00 horas | Mamaní Edith | Completada
Corrección de errores | Movimiento de la plataforma; | Etapa 1: ??? | Lunes ?? | Mamaní Edith | Completada
Corrección de errores | Colisión de la plataforma con los bordes del background; | Etapa 2: 10 minutos | Martes 14:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Empezar el juego cuando se mueve la plataforma; | 1 hora :) | Martis 15:00 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Audio al perder; Deshabilitar audio al perder | 20 minutos | Martes 17:50 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Codificacion de pop up de instrucciones y traduccion | 1 hora y 40 minutos | Martes 20:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Corrección de errores | Creación de lineas cada cierto tiempo; | Etapa 3: 20 minutos | Martes 21:30 horas | Farias Lautaro | Completada
Desarrollo del juego | Codificaion del audio de rebote de la pelota | 40 minutos | Martes 22:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Añadir detalles | Diseño de las instrucciones; Diseño del pop up al perder; | 20 minutos | Miercoles 15:50 horas | Farias Lautaro | Completada
Documentación | Explicacion de las funciones del juego | Etapa 2: 20 minutos | Miercoles 16:10 horas | Farias Lautaro | Completada
Análisis y Desarrollo | Cronologia del genero | 1 hora y 40 minutos | Miercoles 21:30 horas | Mamaní Edith | Completada
Celebración :D | Brindis | 1 día | Jueves | Equipo entero | En proceso